## Ark1
Uke	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Activity
Self-education						6									6
Information search												2			2
User testing									2	1,5		1			4,5
Prototyping								13	15	5	2,5	11			46,5
Coding						3,5	4	5,5				11,5	9		33,5
Testing of code															0
Error correction															0
Project reporting	4			6	13	2				2	5			14,5	46,5
Presentation including preparation															0
Team meetings		2	1,5							5,5				0,5	9,5
Team meetings with supervisor					0,5	0,5		0,5		0,5					2
Illness or leave															0
Meeting client			1												1
Wiki									5				22,5	11,5	39
SUM	4	2	2,5	6	13,5	12	4	19	22	14,5	7,5	25,5	31,5	26,5	190,5

Category
Documentation	4		1	6	12	2			5	9	5		22,5		66,5
Adminstration		2	1,5		1,5	0,5		0,5		0,5					6,5
Quality assurance															0
Wireframe															0
MVP						9,5	4	18,5	17						49
Final delivery														14,5	14,5
Leave															0
Beta Client (MMP)										5	2,5	25,5	9		42
Releasae Candidate															0
SUM	4	2	2,5	6	13,5	12	4	19	22	14,5	7,5	25,5	31,5	14,5	178,5